TISZAVASVÁRI VÁROSI

ÖNKORMÁNYZAT

KÖZFOGLALKOZTATÁSI

TERVE

2 0 0 9.

év

-  TISZAVASVÁRI  -

Tiszavasvári város

2009. évi

Közfoglalkoztatási

terve

Ez a terv szervesen kapcsolódik a Közfoglalkoztatási Programhoz, amely elemzi a város munkaerő-piaci helyzetét, annak részeként az év végén szociális segélyben részesülők nem, korcsoport, iskolai végzettség szerinti összetételét, bemutatva a közfoglalkoztatás bázisát. Ezen túlmenően összefoglalja a megváltozott támogatási rendszerre, valamint a közfoglalkoztatási tervre vonatkozó ismereteket.

Segély helyett foglalkoztatás és képzés - ezzel a mottóval lehetne összefoglalni a szociális és foglalkoztatási törvény decemberben elfogadott módosítását, amely az „Út a munkához” program néven vált ismertté. A változtatás kiemelt célja, hogy a munkára képes, de jelenleg tartósan munkanélküliek közfoglalkoztatási, képzési programban vegyenek részt. Az aktív foglalkoztatáspolitika éppen ez a két leggyakrabban alkalmazott eszköze működik azonban – a hazai kutatók többségének véleménye szerint – a legkevésbé hatékonyan és a legkevésbé eredményesen.

Nagyon sok olyan átképzési program finanszírozása történik, amelynek nincs gyakorlati haszna, szakmát ad, de nem eredményez elhelyezkedést. Ezért a felnőttképzésnek az alacsony iskolai végzettségűeknél a felzárkóztatásra, az alapkompetenciák fejlesztésére kell irányulni; az elhelyezkedés szempontjából fontos érettségi megszerzésére, vagyis a magasabb iskolai végzettségre; a fogyatékkal élők és a csökkent munkaképességűek támogatására; szakmai képzésre pedig akkor, ha munkaerő-piaci igénnyel alátámasztott foglalkoztatási programokról és tényleges szakember-hiány pótlásáról van szó.

A közfoglalkozások eddigi gyakorlata bizonyította, hogy nem vezet vissza az elsődleges munkaerőpiacra. Alapvető célja azonban korábban nem is ez, hanem a tartós munkanélküliek rendszeres életre és munkavégzésre szokatása volt. A mai hazai munkaerőpiac legjellemzőbb vonása az, hogy átlagos munkanélküliségi rátához rendkívül alacsony aktivitási ráta társul. Ez a kettősség pedig egyértelműen a kiterjedt szürke- és feketegazdaságra hívja fel a figyelmet, vagyis többségében nem elsősorban a munkavégzés hiánya a jellemző, hanem a legális munkavégzésé.

A gazdaság és a társadalom teherviselő képességének beszűkülésével egyre határozottabban került megfogalmazásra az az igény, hogy a népesség növekvő hányadát érintő segélyesek csoportja támogatás helyett kapjon lehetőleg értelmes munkát; elfogadható bérért dolgozhasson, és csak azok éljenek segélyből, akik egészségi, életkori, családi okok miatt munkavállalásra valóban nem képesek. Ezekre a kérdésekre kíván megfelelő választ adni az „Út a munkához” program, amely legfontosabb céljaként a rendszeres szociális segélyen lévő, tartósan álláskeresők munkára ösztönzését és foglalkoztathatóságának javítását, a 35 éven aluli alacsony státuszúak képzettségi szintjének emelését, munkaerő-piaci esélyeinek növelését határozta meg. A program jogi alapját az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény (Eszft.) biztosítja.

Az Eszft. módosította Szt. előírja: „A települési önkormányzat, (…) a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából - az állami foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és előrejelzések alapján - egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít.” (Szt. 37/A. § (1) bek.) A Közfoglalkoztatási Program (továbbiakban: Program) 3.4. pontja összefoglalja mindazt, amit a közfoglalkoztatási tervről tudni kell, illetve amiről a törvény rendelkezik. Így egyebek mellett a terv készítésének célját, tartalmi követelményeit: a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várhatóan összetételét, azokat a munkafeladatokat, amelyeket az önkormányzat részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében kíván ellátni, valamint az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges létszámot, a feladatok várható ütemezését és a megvalósításhoz biztosítandó költségeket.

1.) A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetétele

Ennek az új ellátási formának a megállapítására az Szt. rendelkezik: az aktív korúak ellátására jogosultságot szerzett személyt arra az időtartamra, amikor közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és táppénzben vagy távolléti díjban, nem részesül, vagy olyan képzésben vesz részt, amelyhez az Flt. szerinti keresetpótló juttatást részére nem állapítottak meg, rendelkezésre állási támogatás (továbbiakban: RÁT) illeti meg. (Szt. 37. § (1) bek.) A RÁT-ra való jogosultság megállapításáról az aktív korúak ellátását megállapító határozatban kell egyidejűleg rendelkezni.

A RÁT-ra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételére az önkormányzati és a munkaügyi kirendeltség adatbázisa használható fel. A Program 3.1. pontja elemzi a szociális segélyesek december végi állapot szerinti összetételét, amelyet a felülvizsgálat némileg módosított (1. sz. táblázat).

1. sz. táblázat

|  | 35 éven aluliak |  |  |  | 35-55 év közöttiek |  |  |  | Összesen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ffi | nő | Σ: | % | ffi | nő | Σ: | % | ffi | nő | Σ: | % |
| 8 ált. alatt | 38 | 12 | 50 | 22,5 | 44 | 40 | 84 | 39,4 | 82 | 52 | 134 | 30,8 |
| Ált. iskola | 104 | 29 | 133 | 59,9 | 68 | 23 | 91 | 42,7 | 172 | 52 | 224 | 51,5 |
| Szakmunkás | 17 | 7 | 24 | 10,8 | 28 | 5 | 33 | 15,5 | 45 | 12 | 57 | 13,1 |
| V.érettségi | 2 | 11 | 13 | 5,9 | 2 | 2 | 4 | 1,9 | 4 | 13 | 17 | 3,9 |
| Főiskola | 1 | 1 | 2 | 0,9 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 3 | 0,7 |
| Összesen: | 162 | 60 | 222 | 100,0 | 143 | 70 | 213 | 100,0 | 305 | 130 | 435 | 100,0 |

Forrás: Szoc. és Ig. Osztály nyilvántartása (2009.02.20.)

Az 55 év felettiek között található 1-1 fő kőműves, villanyszerelő, asztalos és mezőgazdasági gépszerelő férfi és egy érettségizett nő is, akik foglalkoztatás reményében elvileg vállalhatják a Munkaügyi kirendeltséggel az együttműködést.

A 35 éven aluliak között az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők vegyes összetételűek: 37%-uk 7 osztályt, 42%-uk 5-6 osztályt tudott eredményesen elvégezni, míg 21%-uknak maximum a negyedik osztályig sikerült eljutni. A nagy létszámú – a 222 fős létszámú csoport 60%-át kitevő (133 fő) – általános iskolai végzettséggel rendelkezők közül a foglalkoztatási szolgálatnak komoly gondot fog jelenteni a szakmai képzéshez szükséges felkészítő, illetőleg az OKJ-s képzés biztosítása, akiknek a létszáma várhatóan eléri a 40 főt. Mivel a képzések megkezdéséig a törvény szerinti 30 naptól lényegesen többre kell számítani, ezért a közfoglalkoztatás szervezésénél rájuk is figyelemmel kell lenni. A képzésben segítséget nyújthat – sikeres szocrehabos pályázat esetén, annak keretein belül – az önkormányzat is, a 25 fős burkoló szakmai képzéssel.

A foglalkoztatási lehetőségüket nagyban befolyásolja, illetve meghatározza a rendkívül alacsony képzettségi szint, a szakképzett munkaerő hiánya (Program 3.1. pont).

A rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzését, értékelését adja a 2008. évi adatok alapján táblázatos formában összeállított 1. sz. melléklet.

Az alábbi táblázat a Munkaügyi Kirendeltség által rendelkezésünkre bocsátott (az RSzS-ek, az ellátásban nem szereplők és az ellátásból kikerültek) adataiból képzett táblázat, az álláskeresők nemek, korcsoportok, iskolai végzettség szerinti megbontásban.

2. sz. táblázat

|  | 35 éven aluliak |  |  | 35-55 év között |  |  | 55 éven felüliek |  |  | Összesen: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ffi: | nő: | ∑: | ffi: | nő: | ∑: | ffi: | nő: | ∑: | ffi: | nő: | ∑: |
| I. Rendszeres szociális segélyen lévők iskolai végzettsége nem és korcsoport szerint: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ált. alatt | 27 | 9 | 36 | 40 | 39 | 79 | 1 | 8 | 9 | 68 | 56 | 124 |
| Ált. iskola | 94 | 24 | 118 | 42 | 22 | 64 | 3 | 4 | 7 | 139 | 50 | 189 |
| Szakmunkás | 13 | 6 | 19 | 23 | 4 | 27 | 2 | 0 | 2 | 38 | 10 | 48 |
| Szakköz.isk. | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Gimn.éretts. | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 |
| Technikum | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Főiskola | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Összesen: | 136 | 50 | 186 | 110 | 68 | 178 | 6 | 13 | 19 | 252 | 131 | 383 |
| II. Ellátás nélküli tartós álláskeresők iskolai végzettsége nem és korcsoport szerint: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ált. alatt | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 |
| Ált. iskola | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 |
| Szakmunkás | 1 | 7 | 8 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 25 |
| Szakköz.isk. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Gimn.éretts. | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 |
| Technikum | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Főiskola | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Összesen: | 8 | 23 | 31 | 17 | 31 | 48 | 1 | 4 | 5 | 26 | 57 | 84 |
| III. Ellátásukat kimerítő reg. álláskeresők iskolai végzettsége nem és korcsoport szerint: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ált. alatt | 10 | 1 | 11 | 15 | 6 | 21 | 2 | 2 | 4 | 27 | 9 | 36 |
| Ált. iskola | 38 | 9 | 47 | 30 | 23 | 53 | 2 | 0 | 2 | 70 | 32 | 102 |
| Szakmunkás | 30 | 12 | 42 | 33 | 17 | 50 | 5 | 1 | 6 | 68 | 30 | 98 |
| Szakköz.isk. | 9 | 6 | 15 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 24 |
| Gimn.éretts. | 1 | 13 | 14 | 4 | 16 | 20 | 0 | 2 | 2 | 5 | 31 | 36 |
| Technikum | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| Főisk., egy. | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Összesen: | 96 | 46 | 142 | 89 | 68 | 157 | 9 | 7 | 16 | 194 | 121 | 315 |

Forrás: ÉARMK Tiszavasvári Kirendeltség nyilvántartása (2008.12.31.)

Az összevont táblázat adatai a hivatalunk szerinti nyilvántartást erősítik meg, úgy a 35 éven aluliak képzésére, mint az 55 éven aluliak foglalkoztatására vonatkozóan.

A RÁT-ra jogosult személyek várható szakmai összetétele annak ellenére, hogy az ellátásból kikerült álláskeresők, és néhány 55 éven felüli szakképzett egyén némileg javít ezen:

- diplomások 			1-1,5%,

- valamilyen érettségivel	 4-5%

- ebből szakmával is               2%

- szakképzettséggel	          13-14%

- képzetlen		          78-80%

- ebből gyakorlat nélkül        30%.

Jellemző lehet, hogy milyen foglalkozást keresnek a munkanélküliek:

- egyszerű szolgáltatás jellegű foglalkozást választana az álláskeresők több mint 50%-a,

- kereskedelmi, vendéglátói foglalkozást keres több mint 10%-a,

- építőipari (5-6%), vas- és fémipari foglalkozást (5%) együtt mintegy 10%-a,

- jelentős szerepet kap a keresettek között az irodai, ügyviteli jellegű munkahelyek,   együttesen 10%-ot meghaladóan.

Szakmai képzettség szerint, hogy mennyire gyenge minőségű a munkaerő-kínálat, azt az alábbi felsorolás mutatja:

Saját nyilvántartásunk szerinti RÁT-ra jogosultak szakképzettsége:

| Szakképzettség: ffi: | fő | Szakképzettség: nő: | fő |
| --- | --- | --- | --- |
| Csőszerelő | 3 | Kereskedő boltvezető | 5 |
| Asztalos | 7 | ABC bolti eladó | 6 |
| Mg gépész, gépszerelő, javító | 7 | Egyéb keresk. Eladó | 2 |
| Növényterm. gépész | 2 | Ffi, női ruhakészítő | 5 |
| Géplakatos | 5 |  |  |
| Vas és fémszerkezet-lakatos | 2 |  |  |
| Gépi forgácsoló | 2 |  |  |
| Hegesztő | 7 |  |  |
| Villanyszerelő | 2 |  |  |
| Kőműves | 3 |  |  |
| Szobafető- mázoló | 2 |  |  |
| Vegyianyag-gyártó | 3 |  |  |

További egy-egy férfi rendelkezik az alábbi szakmákban képesítéssel: - informatikai műszerész, - villamos gépész, - autószerelő, - gázvezeték és készülékszerelő, - hentes és mészáros, - állattartó telepi gépész. A nők közül egy fő képesített könyvelői vizsgával rendelkezik.

Tanfolyami képesítéssel rendelkeznek az alábbi szakterületen:

| Képesítés (ffi) | fő | Képesítés (nő) | fő |
| --- | --- | --- | --- |
| Személy- és vagyonőr | 3 | Édesipari termékgyártó | 3 |
| Kazánfűtő | 3 |  |  |
| Nehéz-gépkezelő | 3 |  |  |
| Könnyű-gépkezelő | 2 |  |  |
| Hiv. gépjárművezető | 2 |  |  |
| Darukezelő | 1 |  |  |
| Parkgondozó | 2 |  |  |

2.) A részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölése és várható ütemezése.

A Program IV. fejezete vázlatosan bemutatja a közfoglalkoztató üzem felépítését és működését. E szerint a RÁT-ra jogosultak egy része az önkormányzat intézményeihez kerül, a nagyobbik része pedig az újonnan megalakuló üzemben végez határozott idejű szerződésen alapuló munkát. A képviselők, az intézményvezetők véleményének kikérése, az eddigi közmunkák, közhasznú- és közcélú munkák elemzése, értékelése alapján, valamint az ismert igények figyelembe vételével került összeállításra az ellátandó feladatok listája. A közfeladatok végzésére a legoptimálisabb szervezeti formát kívánja az önkormányzat létrehozni. Erre a Programban bemutatott, 5 tevékenységi kört felölelő részlegre épülő üzem felépítése látszik indokoltnak. Az egyes részlegek a konkrét feladataikat brigádokban végzik, a brigádvezetők felelős irányításával.

A különböző szakfeladatok ellátására kialakítandó részlegek:

- építő- és karbantartó-,

- közterületi-,

- parképítési és gondozási-,

- zöldség-virágkertészeti-, valamint a

- kommunális részleg.

A hagyományos közfoglalkoztatási tevékenységeken túl két teljesen új funkciójú részleg felállítása és működtetése várható: az építő- és karbantartó, és a zöldség-virágkertészet.

Munkafeladatok, amelyeket az önkormányzat részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében kíván ellátni:

| Ssz. | # Elvégzendő munka | Menny./ egység | Munkaóra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartása, területeinek rendezése |  | 103.500 |
| 2. | Az önkormányzat aktuális építési-, saját beruházásai munkáiban való részvétel |  | 34.430 |
| 3. | A város útjainak, tereinek szegélykővel, burkolati elemekkel való ellátásához térkő gyártás beindítása szükséges |  | 24.160 |
| 4. | A Béke-telepen a meglévő virág- és zöldségtermelő fóliák átalakítása és bővítése, kihasználva a melegvíz adta fűtési lehetőséget |  | 36.000 |
| 5. | Meglévő játszóterek, sportterületek felújítása, új helyszínek kialakítása |  | 21.600 |
| 6. | A kegyeleti helyek és környezetük rendbe hozása, folyamatos ápolása. (Petőfi út, Kinizsi - Bocskai út, Bessenyei út és a tiszadobi út) |  | 8.640 |
| 7. | A település belterületi útjainak fenntartása, az utak környezetének folyamatos karbantartása | 13.000 m | 5.040 |
| 8. | A belterületi utak útpadkával való ellátása a város egész területén |  | 11.520 |
| 9. | A nem szilárd burkolatú utak kátyúzása, javítása |  | 5.760 |
| 10. | A város területén található vízgyűjtők környezetének rendbetétele. (Petőfi út, Május 1. út, Kabók L. út, Vas Gereben út, Vörösvári út) |  | 9.600 |
| 11. | Csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat kialakítása, helyre állítása, karbantartása, folyási akadályok eltávolítása | 13.800 m | 37.480 |
| 12. | A csapadékvíz aknák folyamatos tisztítása, javítása, felújítása |  | 8.640 |
| 13. | A városi parkok rendszeres tisztán tartása, rendezése, virágcseréje, fáinak, cserjéinek karbantartása további szabad zöldfelületek kialakítása | 2,7 ha | 15.300 |
| 14. | A város működési területén lévő veszélyes fák gallyazása, kivágása, a telephelyre szállítása a meglévő engedélyek alapján |  | 1.440 |
| 15. | Hulladékok összegyűjtése, elszállítása, az illegális szemétlerakók felszámolása | 6.970 m | 14.900 |
| 16. | Az Üdülőterület, Ifjúsági tábor, Csónakázó-tó környékének rendezése |  | 21.600 |
|  | ## Összesen |  | 359.600 |

A Polgármesteri Hivatalhoz és intézményeihez delegált közcélú munkások feladatai:

- Adminisztrációs feladatok: postázás előkészítése, számítógépen adatrögzítés, iratkezelés, adatgyűjtés, adatfeldolgozás

- Kézbesítés: a hivatal leveleinek, küldeményeinek kézbesítése városon belül

- Takarítás:   polgármesteri hivatalban, intézményeknél külső-belső tereken

- Portás:        hivatalnál, intézménynél portási feladatok ellátása, telefonközpont kezelése

- Gondnok:   intézménynél a zavartalan működés fenntartása

- Konyhai kisegítő: intézményeknél

- Koordinátor: roma gyermekek beilleszkedésének segítése, kapcsolattartás a szülő és az intézmény között

- Buszkísérő: az iskola buszon a gyermekek felügyelete

- Vagyonvédelmi feladatok

- TMK-s szakképzettséget igénylő munkakör: szerszámok, építmények karbantartása, építés-szerelési munkák, lakatosipari munkák végzése, gépek és gépjárművek javítása, karbantartása

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál: elsősorban házi gondozásnál és étkeztetésnél kisegítők:

  - étel kiszállítás,

  - gyógyszer kiváltás, bevásárlás,

  - tüzelő aprítás, házkörüli teendők,

  - takarítás, stb.

3.) A közfoglalkoztató üzemre tervezett feladatok és ellátásukhoz szükséges létszámok:

Terveink szerint 2009. április 1-étől beindul a közfoglalkoztatási üzem, a fentebb (Program IV. fejezetében) részletezett felállásban. A hagyományos munkák mellett, amelyekben városi szinten mindig munkaerő-hiány mutatkozott, két új tevékenységet végző részleg felállítására és beindítására kerül sor.

| A közfoglalkoztató üzem részlegei és létszámszükséglete: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Építő- és karbantartó részleg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | A részleg két brigádja az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon jelentkező építési- karbantartási tevékenységet végzi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | A szükséges munkaerő (fő): | szakmunka | 14 |  | betanított | 8 |  | segédmun. | 8 |
| b) | Egy önálló brigádja térburkoló- és betonelem gyártást fog végezni, előbb 12 fővel, később 24 főre kerül felfejlesztésre. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A szükséges munkaerő (fő): | szakmunka | 2 |  | betanított | 8 |  | segédmun. | 14 |
| c) | Intézmény fenntartó és karbantartó brigád az intézményeknél jelentkező épület-felújítási, javító-karbantartó munkálatait ez az üzembe integrált, önálló brigád végzi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A szükséges munkaerő (fő): | szakmunka | 6 |  | betanított | 6 |  | segédmun. | 4 |
| Zöldség-, virágkertészeti részleg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Teljesen új feladatként jelentkezik majd a fokozatosan felfejlesztendő kertészeti részleg. Az Alkaloida melletti 0289 hrsz-ú területen, a melegvizes lehetőséget kihasználva alakítunk ki fóliás telepet, ahol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | a közétkeztetés számára önköltségi áron termeli meg zöldségárut. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A szükséges munkaerő (fő): | szakmunka | 1 |  | betanított | 14 |  | segédmun. | 5 |
| b) | A másik brigád a város parkjai részére – esetleg értékesítésre is – termeli meg a virágokat. A részleg szakemberellátását az eddig kiképzettek, illetve a további felnőttképzésben résztvevők adják majd. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A szükséges munkaerő (fő): | szakmunka | 1 |  | betanított | 14 |  | segédmun. | 5 |
| Közterületi részleg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | A közterületen végzett munkák: - közterület takarítása, - hó és síkosság mentesítés, - sövénynyírás, gallyazás, - fűnyírás, gépi és kézi kaszálás, - parlagfű irtás, - nádvágás, -veszélyes fák kivágása, új facsemeték ültetése, - temetők rendben-tartásában való közreműködés: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | 2 brigád: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A szükséges munkaerő (fő): | szakmunka | 2 |  | betanított | 6 |  | segédmun. | 22 |
|  | Utak, vízelvezető árkok, csatornák: - városi utak javítása, kátyúzás aszfalttal vagy kohósalakkal, - utak karbantartása, padkázás, - csapadékelvezető árkok karbantartása, - zárt csatorna készítése, - belvíz elleni védekezésben való részvétel, - város belvízvédelmi szivattyúinak kezelése, karbantartása, - külterületi csapadékelvezető csatornák és tározók karbantartása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | 2 brigád: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A szükséges munkaerő (fő): | szakmunka | 2 |  | betanított | 6 |  | segédmun. | 22 |
| Parképítő- és gondozó részleg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | A város meglévő parkjainak gondozása, fenntartása; új parkok kialakítása, gondozása: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 brigád: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A szükséges munkaerő (fő): | szakmunka | 2 |  | betanított | 12 |  | segédmun. | 16 |
| Kommunális részleg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | A hagyományos köztisztasági tevékenység végzése: - szemétgyűjtés, - illegális szeméttelepek felszámolása, - utcák tisztán tartása, - egyéb takarítási munkák, - parkok, terek, kegyeleti helyek rendbetétele, tisztántartása: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | 4 brigád: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A szükséges munkaerő (fő): | szakmunka | 1 |  | betanított | 4 |  | segédmun. | 56 |
| b) | 2 brigád: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A szükséges munkaerő (fő): | szakmunka | 2 |  | betanított | 14 |  | segédmun. | 14 |
| A feladatokhoz szükséges összes munkaerő-szükséglet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑: | 18 brigád: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A szükséges munkaerő (fő): | szakmunka | 27 |  | betanított | 92 |  | segédmunka | 166 |
|  | Az üzem vezetői, adminisztratív létszámából RÁT-ra jogosult: |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Az üzem létszámszükséglete összesen: 290 fő. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A város intézményeihez delegált közcélú munkások létszáma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Egyesített Óvodai Intézmény | középfokú | 3 | szakms |  |  | 4 | egyéb | 8 |
| 2. | Általános Iskola | középfokú | 4 | szakms |  |  | 5 | egyéb | 3 |
| 3. | Középiskola | középfokú | 2 | szakms |  |  | 3 | egyéb | 7 |
| 4. | Pm Hivatal | felsőfokú | 1 | középfokú |  |  | 5 | egyéb | 6 |
| 5. | Civil szervezetek | felsőfokú | 2 | középfokú |  |  | 4 | egyéb | 3 |
|  | Összesen: |  | 12 |  |  |  | 21 |  | 27 |
|  | Intézményekhez delegált létszám összesen (fő): |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| Közfoglalkoztatásra tervezett létszám összesen: 350 fő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.) A közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló források

Az önkormányzat RÁT-ra jogosult személyek közfoglalkoztatására vonatkozó terveit, és a szükséges létszámigényeket az előző pontok tartalmazzák. A költségek tervezésénél figyelemmel kell lenni a Program 3.2. pontjában, az aktív korúak ellátásával kapcsolatban leírtakra, valamint a költségvetési törvény ide vonatkozó mellékletben szabályozottakra. A 2009. évi költségvetési törvény 8. számú mellékletének az „Egyes szociális feladatok támogatása” fejezetrész 1.c. pontja  [„A támogatás … c) a Szoctv. 36. §-ában szabályozott közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 95%-ának központi költségvetésből való. … utólagos igénylésére szolgál.”] szerint igényelt összeg nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összegének, illetve a jogszabályban megállapított garantált bérminimumnak és közterheinek az összegét.

A városban meglévő jelentős feladatok ellátásába a közfoglalkoztatás mellett be kívánjuk vonni a februárban építményfalazó- és vakoló OKJ-s képesítést szerzett 13 fős, a későbbiekben pedig a burkoló szakképzésben résztvevő 25 fős csoportot is.  Számukra a finanszírozás más forrásból történik, de velük a RÁT-ra jogosultak száma csökkenthető. A közcélú munkákra betervezett magas létszám így is jelentős terhet ró az önkormányzatra.

Alapelv, hogy minden foglalkoztatásba bevonható személyt lássuk el munkával, erre ösztönöz bennünket a RÁT-ban részesülők után fizetendő 20%-os önrész is. Ugyanakkor azt az irányelvet is követni kell, hogy csak annyi emberrel kössünk munkaszerződést, ahánynak a város szempontjából hasznos tevékenységet tudunk biztosítani, akiket megfelelő munka- és védőruhával, munkaeszközzel, valamint gépi támogatással is el tudunk látni. Mindezek figyelembe vételével alakult ki az előző pontban részletezett 350 fős létszám.

A fentebb leírt, számított létszám alapján az alábbi költségekkel számolhatunk:

|  | Szakmai és fizetési kategóriák: | fő: |  | Br.bér/hó |  | Bér+közteh. |  |  | Összesen/hó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Közfoglalkoztatás - RÁT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Főiskolai végzettségűek | 3 |  | 110.000.- |  |  | 148.800.- |  | 446.400.- |
| 2. | Vmilyen érettségivel rendelk.-k | 17 |  | 87.500.- |  |  | 118.762.- |  | 2.018.954.- |
| 3. | Szakmával rendelkezők | 55 |  | 87.500.- |  |  | 118.762.- |  | 6.531.910.- |
| 4. | Szakképzetlenek | 275 |  | 71.500.- |  |  | 97.402.- |  | 26.785.550.- |
| Összesen (1 hónapra): |  | 350 |  | - - |  |  | - - |  | 35.782.814.- |
| Bér és járulékai összesen (9 hónapra): |  |  |  |  |  |  |  |  | 322.045.326.- |
| - ebből: költségvetésből utólagos finanszírozással: |  |  |  |  |  |  |  |  | 305.943.060.- |
| saját forrásból (5%): |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.102.266.- |
| II. Rend.-re állási támogatás hó/fő |  |  | 85 |  | 34.191.- |  |  | 2.906.235.- |  |
| RÁT összesen 9 hónapra |  |  |  |  | 26.156.115.- |  |  | ennek 20%-a: | 5.231.223.- |
| III. Rendszeres szociális segélyes |  |  | 58 |  | 34.191.- |  |  | 1.983.078.- |  |
|  |  |  |  |  | 23.796.936.- |  |  | ennek 10%-a: | 2.379.694.- |
| Önkormányzatot terhelő tervezett költségek összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.713.183.- |

A megelőlegezendő költségek, illetve a 23.713 e Ft saját erő a város költségvetésében a fentebb részletezett feladatokra rendelkezésre áll.

Tiszavasvári, 2009. március 3.

Rozgonyi Attila

polgármester